АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКА3

от 22 сентября  2014 года                                                                             № 397

Об   утверждении  календарного    плана

мероприятий   по          подготовке         и

проведению государственной   итоговой

аттестации обучающихся,       освоивших

основные   образовательные   программы

основного   общего   и   среднего    общего

образования  в  2014-2015  учебном  году

В целях  координации работ по подготовке и  проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и  среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  на основании приказа департамента образования от 10.09.2014 № 1204 «Об утверждении календарного плана мероприятий по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и  среднего общего образования в образовательных организациях Владимирской области в 2014-2015 учебном году»,  п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить календарный план по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и  среднего общего образования  муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014-2015 учебном году (далее – календарный план мероприятий) согласно приложению.

2.Заместителю начальника управления образования Конновой Ж.Л.:

2.1.Довести данный приказ до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных  учреждений.

2.2.Обеспечить координацию деятельности по  выполнению календарного плана мероприятий.

2.3.Информировать  департамент образования о ходе реализации календарного плана мероприятий.

2.4.Оказать помощь руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений в разработке планов мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и  среднего общего образования в 2014-2015 учебном году.

2.5.Провести работу по нормативному, организационно-технологическому, информационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и  среднего общего образования в соответствии с планом мероприятий.

3.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

3.1.Разработать и утвердить  план мероприятий по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и  среднего  общего образования.

3.2.Довести план мероприятий до сведения  педагогических коллективов.

3.3.Организовать работу со всеми участниками образовательного процесса по выполнению намеченных мероприятий.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                              Н.С.Горшкова

Приложение к приказу

управления образования   от  22.09.2014 года   № 397

Календарный  план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы  основного общего и  среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных  учреждениях в 2014-2015 учебном году

| № п/п | тематика мероприятия | срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение организационных мероприятий |  |
| 1.1 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 2013-2014 учебного года. | Август 2014 года | Управление образования Руководители МО Общеобразовательные учреждения |
| 1.2 | Участие в научно- методическом сопровождении повышения квалификации педагогов области по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2015 года: -курсы по теме «Методика подготовки учащихся к экзамену в форме ОГЭ и ЕГЭ», -семинары для руководителей предметных методических объединений по обмену опытом по подготовке учащихся к ГИА, -обобщение и размещение на сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО опыта лучших учителей по подготовке обучающихся к ГИА, -консультирование учителей по подготовке учащихся к ГИА в рамках работы педагогических сообществ учителей на ВИКИ-Владимир, -круглые столы, проблемные семинары и т.д; | Август 2014 года | Управление образования МУ «ЦБУ и МР» системы образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.3 | Обучение педагогов-тьюторов по организации подготовки и проведению ГИА в ППЭ | Весь период | Управление образования МУ «ЦБУ и МР» системы образования |
| 1.4 | Проведение в общеобразовательных учреждениях: - диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского языка, физики, иностранного языка; -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград). | Весь период | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.5 | Проведение организационных мероприятий в общеобразовательных учреждениях: -разработка плана подготовки учреждения к государственной итоговой аттестации, -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, -проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации, -подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, -заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности («А», «В», «С»)». -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ и ОГЭ, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ и ОГЭ, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД, -организация работы по корректировке сведений в РБД, -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, -направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов о сроках, месте и порядке проведения экзаменов, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ЕГЭ и ОГЭ, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | Весь период | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.6 | Утверждение организационно - технологической схемы проведения: - сочинения; - государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | До 31 декабря 2014 года | Департамент образования Управление образования |
| 1.7 | Внесение в базисный учебный план старшей школы (10 – 11 класс) в части увеличения часов: -на предмет «Математика» до 5 часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, - предмет « Физика» (на базовом уровне 3 часа в неделю за счет часов вариативной части учебного плана) | Август 2014 года | Управление образования МУ «ЦБУ и МР» системы образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.8 | Организация психологической помощи участникам экзамена | Весь период | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.9 | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | До апреля 2015 года | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.10 | Организация печати и выдачи уведомлений на ЕГЭ | Апрель- май 2015 года | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.11 | Проведение: -итогового сочинения (изложения); -ГИА по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)) | Декабрь 2014 года, апрель- июнь 2015 года | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.12 | Организация работы по выдаче документов об уровне образования и результатов экзаменов | Июнь 2015 года | Общеобразовательные учреждения |
| 1.13 | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -прием и рассмотрение апелляций на заседаниях конфликтной комиссии, представление протоколов конфликтной комиссии в ГЭК, -передача информации в ФБГУ «Федеральный центр тестирования» информации о результатах рассмотрения апелляций | В установленные сроки | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 1.14 | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников. | Август 2015 года | Управление образования |
| 1.15 | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ | До 01.02.2015 года | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 2 | Внесение изменений в нормативные и распорядительные документы по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2014 года – март 2015 года |  |
| 2.1 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | До 01.01.2015 года | Департамент образования Управление образования |
| 2.2 | Согласование взаимодействия по вопросам организации ЕГЭ и ОГЭ с органами, службами: - внутренних дел, - здравоохранения, - транспорта, - связи, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком» | Ноябрь- декабрь 2014 года | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 2.3 | Согласование с ГЭК Владимирской области и утверждение: - составов предметных комиссий, - руководителей, организаторов ППЭ, ассистентов для участников с ОВЗ, технических специалистов, - состава Конфликтной комиссии, -количества и мест расположения ППЭ и максимального количества сдающих по каждому ППЭ, - распределение по ППЭ участников ГИА по каждому учебному предмету, работников ППЭ, - инструкций по организации и проведению экзаменов для лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, - схему доставки экзаменационных материалов в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: - досрочный этап - основной этап | Октябрь 2014 года - март 2015 года До 31 декабря 2014 года До 10.04.2015 года До 15.05.2014 года | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 4. | Организация работы по сбору данных в региональную информацию систему обеспечения проведения сочинения и государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Весь период |  |
| 4.1 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ между РЦОИ, МОУО, ОО | Весь период | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 4.2 | Проведение работ по созданию каналов защищенной сети передачи данных | Весь период | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 4.3 | Мониторинг участия обучающихся 11(12)-х классов в сочинении, 9-х и11(12)-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ в 2014-2015 учебном году | До 01.03.2015 | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 5. | Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | Весь период |  |
| 5.1 | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно- методическими документами федерального и регионального уровней по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: - участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ, -руководителей ППЭ, -ответственных за проведение экзаменов (организаторов), -членов предметных комиссии (с использованием модуля «Эксперт ЕГЭ»), -учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА » -лиц, выезжающих с инспекционной проверкой, -членов ГЭК и Конфликтной комиссии, -операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД. Проведение обучения членов ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, руководителей и организаторов экзаменов и иных специалистов, непосредственно взаимодействующих с гражданами при подготовке и проведении экзаменов, этическим нормам поведения при проведении государственной итоговой аттестации | Декабрь 2014 года - май 2015 года | Департамент образования Управление образования |
| 6. | Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации | В течение учебного года |  |
| 6.1 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением сочинения, ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | В течение учебного года | Управление образования |
| 6.2 | Подготовка публикаций в СМИ | В течение учебного года | Управление образования |
| 6.3 | Информирование участников образовательного процесса: - о введении сочинения как условия допуска к ГИА, -об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12) классов образовательных организаций в 2015 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 9-х, 11(12)классов, родителей (законных представителей): - о местах регистрации на ЕГЭ, ОГЭ и сроках подачи заявлений, - со сроками подачи апелляций, - порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций, - сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | До 10.05.2015 До 31.12.2014 Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 6.4 | Обеспечение информирования общественности о подготовке к написанию сочинения, проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12) классов в 2014 году. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию) | В течение года До 10.05.2015 | Управление образования |
| 6.5 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой аттестации | В течение года | Общеобразовательные учреждения |
| 6.6 | Распространение информационных, аналитических, методических материалов: - методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА; -памяток и рекомендаций для организации общественного наблюдения; -сборников статистических и мониторинговых материалов ЕГЭ и ОГЭ | Сентябрь- октябрь 2014 года | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 7. | Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности | Весь период |  |
| 7.1 | Проверка условий для открытия ППЭ и организации проведения сочинения | Ноябрь 2014, май 2015 года | Управление образования |
| 7.2 | Организация системы общественного наблюдения за проведением сочинения, экзаменов в ППЭ, в местах работы предметных комиссий, Конфликтной комиссии | В дни проведения сочинения, экзаменов, проверки экзаменационных работ, заседаний конфликтной комиссии | Управление образования |