АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКА3

от  14 ноября 2017 года							             № 653

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году

Во исполнение приказа департамента образования администрации Владимирской области от 19.10.2017 № 1048 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования во Владимирской области в 2018 году», в целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить «Дорожную карту» подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях в 2018  году (далее – «Дорожная карта») согласно приложению.

2.Заместителю начальника управления образования Конновой Ж.Л.:

2.1.Довести данный приказ до руководителей общеобразовательных учреждений.

2.2.Провести работу по нормативному, организационному, информационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях района в 2017-2018 учебном году в соответствии с «Дорожной картой».

2.3.Обеспечить координацию деятельности по выполнению «Дорожной карты».

2.4.Доложить о  выполнении «Дорожной карты» на совете управления образования в апреле 2018 года.

3.Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1.Разработать в общеобразовательном учреждении «Дорожную карту» на 2017-2018 учебный год.

3.2.Обеспечить выполнение «Дорожной карты».

4.    Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                            Н.С. Горшкова

Приложение к приказу

управления  образования

от  14.11.2017 № 653

«Дорожная карта» подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в общеобразовательных учреждениях

Селивановского района  в 2018 году

| № п/п |  | тематика мероприятия | срок | Итоговые документы |  | Ответственные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования 2016-2017 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА -2017. | 01-15 августа 2017 года | Справка к приказу управления образования |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Обсуждение результатов ГИА-2017 и определение направлений повышения качества образования в 2018 году на: -совещания с руководителями ОО; - августовской конференции работников образования; - методических объединениях учителей- предметников; -совет управления образования | Июль, август 2017 года Апрель 2018 | Представление итогов ГИА в публичном отчете, доклад конференции |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведение совещаний с руководителями ОО по промежуточным и итоговым результатам проведения ГИА. | Июнь - сентябрь 2017 года | Протоколы совещаний |  | Управление образования |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Организация участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2018 года по предметам | по графику ФИПИ |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление учителей на курсы повышения квалификации по общеобразовательным предметам на основе анализа выполнения экзаменационных заданий. Изучение на сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО опыта лучших учителей по подготовке обучающихся к ГИА (региональный банк лучших практик учителей-предметников), -Участие учителей в консультациях по подготовке обучающихся я к ГИА в рамках работы педагогических сообществ учителей на ВИКИ-Владимир | В течение года |  |  | МУ «ЦБУ и МР системы образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ с учетом потребностей детей. | В течение года | Планы внеурочной деятельности учителей- предметников, |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Осуществление психолого- педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. | В течение года | Планы ОО, территориальной ПМПК |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения Территориальная ПМПК |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором. | По мере поступления информации из Рособрнадзора | Приказы о проведении апробаций, итоговые отчеты |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Расширение сети профильных классов. | Август- сентябрь 2017 года |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Организация проведения региональных мониторингов оценки качества общего образования. | Март-апрель 2018 года | Проведение мониторинга, итоговые справки |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реализация плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании проведенных мониторингов | В течение года | План мероприятий |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Участие в национальных и международных исследованиях качества образования. | Согласно графику | Проведение процедуры НИКО, исследованиях качества образования в школах, выбранных на федеральном уровне |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Проведение Всероссийской проверочной работы по иностранному языку в 11 классах. | 20 марта 2018 года | Проведение процедуры |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Проведение Всероссийской проверочной работы по истории в 11 классах. | 21 марта 2018 года | Проведение процедуры |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Проведение Всероссийской проверочной работы по географии в 11 классах. | 3 апреля 2018 года | Проведение процедуры |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Проведение Всероссийской проверочной работы по химии в 11 классах. | 5 апреля 2018 года | Проведение процедуры |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Проведение Всероссийской проверочной работы по физике в 11 классах. | 10 апреля 2018 года | Проведение процедуры |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Проведение Всероссийской проверочной работы по биологии в 11 классах. | 12 апреля 2018 года | Проведение процедуры |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изучение методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на основе анализа результатов ГИА -2017 | Сентябрь 2017 – март 2018 |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подготовка предложений по кандидатам общественных наблюдателей для проведения ГИА | Декабрь 2017 Январь 2018 Март 2018 | Заявление общественных наблюдателей |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Изучение документов и приведение муниципальной нормативной базы в соответствие с региональной нормативной правовой базой: 1. Утверждение организационно-технологической схемы проведения: - государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА, пунктов проведения экзамена , мест подачи апелляций, - итогового сочинения (изложения). 2. Об участии в итоговой аттестации выпускников образовательных организаций, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно. 3. О местах расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся 4. Об утверждении составов ГЭК, предметных и конфликтной комиссий. 5. Об утверждении пунктов проведения экзаменов, а также составов организаторов и руководителей ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов для лиц с ОВЗ, уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК. 6. Об участии в проведении ГИА в дополнительные сроки. 7. Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в том числе мест хранения ЭМ, лиц, имеющих доступ. 8. О формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА. 9. О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА. 10.Об определении минимального количества баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания. 11. О порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА. 12. Инструкций по организации и проведению экзаменов для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА. 13.О проведении ГИА для детей с ОВЗ. | До 31 декабря 2017 года Март 2018 Март 2018 До 31 декабря 2017 года Февраль 2018 Февраль 2018 Февраль 2018 Декабрь 2017 года Январь 2018 Июнь 2018 Февраль 2018 сентябрь 2017 Февраль 2017 Февраль 2017 Февраль 2017 года Май 2018 | Приказы |  | Управление образования |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Изучение и принятие к исполнению нормативных документов по проведению итогового сочинения (изложения): -Порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); -Инструкция для руководителя пункта проведения итогового сочинения (изложения); -Инструкция для технического специалиста пункта проведения итогового сочинения (изложения); -Инструкция для организаторов в аудитории, участвующих в организации проведения итогового сочинения (изложения); -Правила заполнения бланка регистрации и бланков записи обучающихся, выпускников прошлых лет; - -Образцы заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускников текущего учебного года, на участие в итоговом сочинении выпускников прошлых лет; - -Образец согласия на обработку персональных данных обучающихся, выпускников прошлых лет; - -Инструкция для обучающихся, выпускников прошлых лет, зачитываемую организатором по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения); - -Критерии оценивания итогового сочинения; - -Критерии оценивания итогового изложения; - -Образец заявления на повторную проверку сочинения (изложения). | Октябрь- ноябрь 2017 года | Приказы |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Изучение методических материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников. Подготовка инструктивных материалов по технологическому сопровождению ГИА, доведение их до руководителей ОО, специалистов, обеспечивающих проведение ГИА. | По мере поступления инструктивных материалов | Инструкции, методические материалы |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планирование средств районного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе на: -компенсацию работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; -обеспечение видеонаблюдения в 2018 году, -каналы связи, -приобретение и обновление электронных подписей. | Август-сентябрь 2017 года | Нормативный акт об утверждении сметы расходов |  | Управление образования, ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Участие в мероприятиях, реализуемых за счет предоставления субсидии и обеспечивающих в комплексе достижение запланированных результатов Федеральной целевой программы развития образования, в том числе: - оснащение ППЭ оборудованием для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в штабе ППЭ», -постановка на учет приобретенного оборудования региональным координатором, - участие в межрегиональных мероприятий по обмену опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур в субъекте Российской Федерации и применения результатов оценочных процедур (Межрегиональный семинар «Управление качеством общего образования на муниципальном уровне на основе результатов национально-региональных оценочных процедур», «Методическая поддержка общеобразовательных организаций с низкими результатами национально-региональных оценочных процедур»), -участие в обучающих мероприятиях по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях (зональные семинары по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях), -участие в обучающих мероприятиях лиц, привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. | Январь –февраль 2018 г. Март 2018 г. Март 2018 г. Апрель 2018 года Октябрь 2018 года Февраль 2018 г. | нормативные акты по сопровождению национально-региональных оценочных процедур |  | Управление образования ППЭ на базе МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Получение расчета к смете расходов в 2018 году, расчета объема средств, выделяемых району из бюджета области в 2018 года на организацию и проведение ГИА, по государственной программе «Развитие образования».. | Январь 2018 года | Договоры об оказании услуг, акт выполненных работ |  | Управление образования МУ «ЦБУ и МР системы образования» |  |  |  |  |  |
| 5. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участие в обучении в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: - участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ППЭ, -руководителей ППЭ, -ответственных за проведение экзаменов (работников ППЭ), -учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА » -операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД, -общественных наблюдателей, -муниципальных администраторов, - организаторов, технических специалистов, членов ГЭК, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с ПО, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами. | Декабрь 2017 года - май 2018 года 01 марта 2018-30 марта 2018 Март- апрель 2018 года В течение учебного года март- май 2018 Ноябрь 2017- январь 2018 Апрель 2018 В течение учебного года | План подготовки специалистов, участвующих в организации и проведении ГИА Удостоверения |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Участие специалистов управления образования в совещаниях, научно- методических конференциях по проведению ГИА. | По отдельному графику |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Подготовка статей, методических материалов, выступлений | Ноябрь 2017-май 2018 | Тексты статей, выступлений, методических материалов |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Представление опыта по вопросам проведения ГИА на муниципальном и региональном уровне. | В течение года | Тексты статей, выступлений |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Участие в обучающем семинаре по вопросу проведения ГИА в 2018 году с использованием технологий печати КИМ, сканирования в ППЭ | По графику РИАЦОКО |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 6.Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и итогового сочинения (изложения) в 2018 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2017 года | Отчеты о выборе |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Изучение схемы проведения ГИА: -выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ, -выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ, -пунктов проведения экзаменов, - порядка ознакомления с результатами ГИА, - мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов. | Ноябрь- декабрь 2017 | Приказы об утверждении организационно- территориальной схемы |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Согласование транспортных схем доставки: - выпускников в ППЭ, -экзаменационных материалов ГИА. | Декабрь 2017 – январь 2018 года | Приказы об утверждении схем доставки выпускников в ППЭ, схем доставки ЭМ |  | Управление образования |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведение в общеобразовательных учреждениях: - диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); - анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению). | Весь период |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: -разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, -проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации, -подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, -заседаний МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: *с Порядком проведения ГИА, * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД, -организация работы по корректировке сведений в РБД, -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: * места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; *порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; *выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; *перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; *процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; *условия допуска к ГИА в резервные дни; *сроки и места ознакомления с результатами ГИА; *сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; *минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования, - оказание психологической помощи при необходимости, -направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов: *о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных *о сроках проведения экзаменов, *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ГИА, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Август- сентябрь 2017 Август-октябрь 2017 Октябрь 2017-апрель 2018 Октябрь 2017-март 2018 Октябрь 2017-март 2018 В течение учебного года В течение учебного года В течение учебного года В течение учебного года 01.09 2017- 01.03.2018 Не позднее чем за 2 недели до проведения соответствующего экзамена 01.09 2017- 01.03.2018 В период проведения экзаменов До 31 декабря 2017 До 01 апреля 2018 До 20 апреля 2018 В соответствии с расписанием ГИА Не позднее 1 рабочего дня со дня утверждения ГЭК В соответствии с планом-графиком |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. №755: По программам среднего общего образования: - сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА 11 по иностранным языкам (раздел «Говорение») и с печатью КИМ в ППЭ, которым предполагается выдача электронных подписей; -о МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года; -о ППЭ, об аудиториях в ППЭ; -об участниках проведения итогового сочинения (изложения); -сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА; - актуализация внесения сведений о ППЭ, участниках ГИА и распределения их по ППЭ; -об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; - отнесение участников ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов; -сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта -сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта об аккредитации; -наличие допуска к прохождению ГИА -распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения); -распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; -распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА По программам основного общего образования: -о МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года; -о ППЭ, об аудиториях в ППЭ; -сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА; - актуализация внесения сведений о ППЭ, участниках ГИА и распределения их по ППЭ; - отнесение участников ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов; -сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта -наличие допуска к прохождению ГИА; -распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; -распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; -распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; | В соответствии с графиком | Сведения в РИС |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведение: 1.Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки: *Изучение и руководство документами: -порядка проведения итогового сочинения (изложения); -мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет, лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования; -технической схемы обеспечения проведения итогового сочинения (изложения); -порядка передачи (доставки) комплекта тем сочинений (текстов изложений) в образовательные организации и (или) места проведения итогового сочинения (изложения); -порядка и схемы копирования бланков участников итогового сочинения (изложения); -порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) экспертами муниципальных комиссий; -порядка осуществления сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения); -мест и порядка хранения, уничтожения оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения); -порядка проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся другой муниципальной комиссией. * формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА *обеспечение: -информирования участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет»; -проведения итогового сочинения (изложения) в пунктах проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями; -технической готовности пунктов к проведению итогового сочинения (изложения); -передачи комплекта тем сочинений (текстов изложений) в пункты проведения итогового сочинения (изложения); -опубликования комплекта тем итогового сочинения на региональных образовательных Интернет-ресурсах; -информационной безопасности при хранении, использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), а также определяют места хранения комплектов текстов изложений, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) от разглашения содержащейся в них информации; -ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в установленные сроки; 2.ГИА по срокам, установленным Минобрнауки РФ (в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГИА, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)). | Октябрь - ноябрь 2017 года Декабрь 2017, февраль, май 2018 года Март-апрель 2018 года, май-июнь 2018 года | Аналитическая справка, приказы |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения ППЭ на базе МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Техническое оснащение ППЭ для использования технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ». | февраль-март 2018 г. | Установка оборудования для использования технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» |  | Управление образования ППЭ на базе МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Организация психологической помощи участникам экзамена: -профилактические и просветительские беседы; -занятия с элементами тренинга, деловые игры; -консультирование участников образовательного процесса; -наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время; -первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»; -оформление тематического стенда; -выпуск буклетов, памяток, информационных листов; -разработка рекомендаций в помощь учителю. | В течение учебного года | Информационные материалы, материалы диагностик |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Организация работы по созданию условий организации и проведения ГИА в ППЭ для выпускников: -с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья: - сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка; - обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ. | До апреля 2018 года | Приказы, внесение сведений в РИС |  | Управление образования ППЭ МБОУ «Красногорбатская СОШ», МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Согласование взаимодействия управления образования по вопросам организации ГИА с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, общественный порядок, медицинское сопровождение участников ГИА : - внутренних дел, - здравоохранения, - транспорта, - связи, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком». | Ноябрь- декабрь 2017 года | Информационные письма |  | Управление образования |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных материалов, в ПК и КК. | В сроки, установленные Рособрнадзором | Акты готовности |  | Управление образования ППЭ МБОУ «Красногорбатская СОШ», МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Формирование списочных составов: - членов и уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии, -руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, - технических специалистов по работе с ПО, - медицинских работников, -ассистентов для лиц с ОВЗ. | До 10.02.2018 года | Приказы, внесение сведений в РИС |  | Управление образования ППЭ МБОУ «Красногорбатская СОШ», МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Получение из ГБУВО РИАЦОКО комплектов: - тем итогового сочинения (изложения), -экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ. | В сроки, установленные Рособрнадзором |  |  | Управление образования Члены ГЭК ППЭ МБОУ «Красногорбатская СОШ», МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Доставка в ППЭ экзаменационных материалов: -комплектов тем итогового сочинения (изложения), -экзаменационных материалов. | В день экзамена |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Проведение: -ГИА по срокам, установленным Минобрнауки РФ (в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГИА, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)). | апрель- июнь 2018 года, сентябрь 2017 |  |  | Управление образования ППЭ МБОУ «Красногорбатская СОШ», МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Получение результатов и передача протоколов с результатами ГИА в ОО, доведение результатов до сведения обучающихся | После получения результатов из ФГБУ ФЦТ и утверждения на ГЭК | Протоколы с решениями ГЭК |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Организация работы по выдаче документов об уровне образования. | Июнь 2018 года | Документы об уровне образования, протоколы |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, | В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов | Заявление на апелляцию |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Предоставление в департамент образования информации : -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, -об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей | В течение дня после проведения экзамена |  |  | Управление образования ППЭ МБОУ «Красногорбатская СОШ», МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, управлением образования, ППЭ на базе МБОУ «Красногорбатская СОШ». | Весь период |  |  | Управление образования ППЭ на базе МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Получение и выдача уведомлений на сдачу ЕГЭ. | Март-май 2018 года | Уведомления |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Мониторинг участия обучающихся: -9-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году, -11(12)-х классов в сочинении и в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ГВЭ, ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. | До 01.03.2018 | Сведения в РИС |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Работа по обеспечению необходимой оснащенности ППЭ для печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ. | В течение года | Установка необходимого оборудования | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Участие в апробации технологи печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. | 2-3 ноября 2017 года март 2018 года- май 2018 года |  | Управление образования ППЭ на базе МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям. | март, май 2018 г. (за 2 недели до начала ГИА) | Акты готовности | Управление образования Члены ГЭК |  |  |  |  |  |  |
| 7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА. |  | В течение учебного года | Работа «горячей линии» | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации: - участие в интервью по вопросам ГИА, -подготовка публикаций в СМИ. |  | В течение учебного года | Материалы публикаций в СМИ | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информирование участников образовательного процесса через ведение официальных сайтов управления образования и ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2016 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, -о ведении в ППЭ видеозаписи, -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), - о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА , итогового сочинения (изложения). |  | До 10.05.2018 Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за 2 месяца до написания Ис (И) Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов Не позднее чем за 1 месяц до дня проведения ИС (И), начала экзаменов |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение информирования общественности о подготовке к проведению ГИА. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ: -ознакомление с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 N 491) ), |  | В течение года Декабрь 2017-май 2018 года | Удостоверение об аккредитации |  |  | Управление образования ППЭ МБОУ «Красногорбатская СОШ», МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  |  |
| 5 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной итоговой аттестации. |  | В течение года |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 6 | Распространение информационных, аналитических, методических материалов: - методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА, итоговому сочинению (изложению); -памяток и рекомендаций для организации общественного наблюдения; -сборников статистических и мониторинговых материалов ГИА. |  | Сентябрь- октябрь 2017 года |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |
| 7 | Проведение совещаний с руководителями ППЭ, организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. |  | Октябрь 2017- июнь 2018 |  |  |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 8 | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»); - проведение классных часов; - организация в ОО «Уголка психолога». |  | Весь период |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 9 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |  | февраль 2018 года |  |  |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 10 | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы» |  | апрель 2018 года |  |  |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 8. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации и обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы. | В течение года |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |
| 2 |  | Выезды специалистов управления образования, члена ГЭК в ППЭ с целью: - проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в досрочный и основной этапы, -разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью, -осуществления контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования, - наблюдения за ходом экзаменов. | Март- июнь 2018 года | графики посещения |  |  |  | Управление образования Член ГЭК |  |  |  |
| 3 |  | Принятие управленческих решений в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА. | Март- июнь 2018 года | Рекомендации, памятки, инструктивные письма |  |  |  | Управление образования |  |  |  |
| 4 |  | Проверка готовности системы информационной безопасности к проведению ГИА, условий хранения экзаменационных материалов. | Март 2018 года |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |
| 5 |  | Контроль за соблюдением: -процедуры проведения ГИА, - режима информационной безопасности в ППЭ. | Апрель- июнь 2018 года Весь период |  |  |  |  | Управление образования Член ГЭК |  |  |  |
| 6 |  | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | В дни проведения экзаменов | Акты общественного наблюдения |  |  |  | Управление образования Член ГЭК |  |  |  |
| 7 |  | Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: - сбор информации от школьных администраторов о проведении информационно- разъяснительной работы в учреждениях; -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО; -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО; -наличие информационного сайта по вопросам ГИА и работа «горячей линии» в ОО; -наличие анализа результатов ГИА в ОО; -проведение и оформление собраний в ОО с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА. | В течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 8 |  | Осуществление контроля за ходом проведения итогового сочинения (изложения). | Декабрь 2017, февраль, май 2018 года | Акты |  |  |  | Управление образования Член ГЭК |  |  |  |
| 9 |  | Контроль за качеством преподавания учебных предметов | В течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования Администрация школ |  |  |  |
| 10 |  | Обеспечение условий для работы в ППЭ инспектора отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений | Март- июнь 2018 года | Акт |  |  |  | Управление образования ППЭ |  |  |  |
| 9. Подведение итогов государственной итоговой аттестации - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Представление обобщённых результатов каждого экзамена в сроки, установленные департаментом образования администрации Владимирской области | апрель-июнь 2018 | Отчеты |  |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 2 |  | Статистическая обработка результатов ГИА. | До 1 августа 2018 | Отчеты |  |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 3 |  | Формирование отчетов по итогам ГИА. | До 1 сентября 2018 | Отчеты |  |  |  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 4 |  | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в районе. | До 15 сентября 2018 | Отчеты |  |  |  | Управление образования |  |  |  |
| 5 |  | Распространение сборников статистических и мониторинговых материалов ГИА. | Октябрь 2018 | Сборники |  |  |  | Управление образования |  |  |  |