## 1 кв.2017
[8 empty] | Приложение № 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Селивановского района | Приложение № 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Селивановского района
Информация о ходе финансирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм)
управления образования администрации Селивановского района
за 1 квартал 2017 года
[8 empty] | тыс.руб. | тыс.руб.
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % (гр.5/гр.3) | Выполнение программы за весь период в % (гр.6/гр.2) | Краткая информация по выполнению программых мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)***
|  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр.4+гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа "Развитие образования Селивановского района на 2014-2020 годы"
ВСЕГО, в том числе: | 1840209.8 | 241340.6 | 878831.3 | 59675.8 | 938507.1 | 24.7268 | 51
федеральный бюджет | 36645.8 | 0 | 34119.8 | 0 | 34119.8
областной бюджет | 1035286.6 | 125440.1 | 515187.7 | 28068.7 | 543256.4
местный бюджет | 649347.3 | 97146.6 | 283140 | 26542.5 | 309682.5
внебюджетные источники | 118930.1 | 18753.9 | 46383.8 | 5064.6 | 51448.4
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей. | 1537306.7 | 195520.6 | 755614.1 | 49599.1 | 805213.2 | 25.3677 | 52.3782 | обеспечение деятельности 6 дошкольных образовательных учреждений; обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 общеобразовательных учреждений; обеспечение деятельности 2 учреждений дополнительного образования детей; обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; расходы на коммунальные услуги, услуги связи, расходы на общехозяйственные нужды, учебные расходы.
федеральный бюджет | 31188.5 | 0 | 31188.5 | 0 | 31188.5
областной бюджет | 884352.6 | 103945.1 | 453635.6 | 23363.4 | 476999
местный бюджет | 504973.6 | 73133.8 | 225370.5 | 21179 | 246549.5
внебюджетные источники | 116792 | 18441.7 | 45419.5 | 5056.7 | 50476.2
Основное мероприятие 1.1 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 235266.4 | 35734.8 | 101259.9 | 9698.9 | 110958.8 | 27.1413 | 47.163
федеральный бюджет | 1938.7 | 0 | 1938.7 | 0 | 1938.7
местный бюджет | 160811 | 23490.6 | 71733.2 | 6891.7 | 78624.9
внебюджетные источники | 72516.7 | 12244.2 | 27588 | 2807.2 | 30395.2
Направление 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | 235266.4 | 35734.8 | 101259.9 | 9698.9 | 110958.8 |  |  |  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающим дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сотавляет 100%
федеральный бюджет | 1938.7 | 0 | 1938.7 | 0 | 1938.7
местный бюджет | 160811 | 23490.6 | 71733.2 | 6891.7 | 78624.9
внебюджетные источники | 72516.7 | 12244.2 | 27588 | 2807.2 | 30395.2 |  |  | плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми | 26888 | 4589.7 | 10128.9 | 1299 | 11427.9 | 28.3025 | 42.5019
областной бюджет | 24488.6 | 3939.9 | 9678.9 | 1167.5 | 10846.4
местный бюджет | 2399.4 | 649.8 | 450 | 131.5 | 581.5
Направление 1.2.1 Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | 1366.9 | 163.9 | 608.2 | 44.4 | 652.6 |  |  | мероприятия на выплату ежемесячной денежной компенсации детям-инвалидам дошкольных образовательных учреждений - 16 чел. | доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой составила 100%
областной бюджет | 1366.9 | 163.9 | 608.2 | 44.4 | 652.6
Направление 1.2.2 Компенсация части родит.платы за присмотр и уход за детьми в образов.организациях, реализующих образов. программу дошкольного образования | 25521.1 | 4425.8 | 9520.7 | 1254.6 | 10775.3 |  |  | мероприятия на выплату компенсации части родительной платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования -652 получателя
областной бюджет | 23121.7 | 3776 | 9070.7 | 1123.1 | 10193.8
местный бюджет | 2399.4 | 649.8 | 450 | 131.5 | 581.5
Основное мероприятие 1.3 Организация предоставления общего, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 331553 | 51269.4 | 138124 | 14622.8 | 152746.8 | 28.5215 | 46.0701 | обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 общеобразовательных учреждений: начальные, основные, средние; обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждений; расходы на коммунальные услуги, услуги связи, расходы на общехозяйственные нужды, учебные расходы.
федеральный бюджет | 3412.7 | 0 | 3412.7 | 0 | 3412.7
местный бюджет | 311639.5 | 48212.7 | 130145.4 | 13934.7 | 144080.1
внебюджетные источники | 16500.8 | 3056.7 | 4565.9 | 688.1 | 5254
Направление 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | 220708.5 | 34276.5 | 92283.8 | 9839.7 | 102123.5 |  |  |  | доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 80%
федеральный бюджет | 1856.4 | 0 | 1856.4 | 0 | 1856.4
местный бюджет | 204005.7 | 31423.2 | 86516 | 9236.7 | 95752.7 |  |  |  | доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами составила 100%
внебюджетные источники | 14846.4 | 2853.3 | 3911.4 | 603 | 4514.4 |  |  | плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Направление 1.3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 110844.5 | 16992.9 | 45840.2 | 4783.1 | 50623.3 |  |  | обеспечение деятельности (оказание услуг) 2 образовательных учреждений дополнительного образования; софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования; расходы на коммунальные услуги, общехозяйственные нужды. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
федеральный бюджет | 1556.3 | 0 | 1556.3 | 0 | 1556.3
местный бюджет | 107633.8 | 16789.5 | 43629.4 | 4698 | 48327.4 |  |  |  | составил 68%
внебюджетные источники | 1654.4 | 203.4 | 654.5 | 85.1 | 739.6
Основное мероприятие 1.4 Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 860302.2 | 93227.7 | 469288.4 | 21819.4 | 491107.8 | 23.4044 | 57.0855 | обеспечение деятельности 6 дошкольных образовательных учреждений; обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 общеобразовательных учреждений; обеспечение деятельности 2 учреждений дополнительного образования детей; обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; услуги связи, учебные расходы.
федеральный бюджет | 25837.1 | 0 | 25837.1 | 0 | 25837.1
областной бюджет | 776724 | 89342.2 | 407221.7 | 20045.9 | 427267.6
местный бюджет | 29966.6 | 744.7 | 22964 | 212.1 | 23176.1
внебюджетные источники | 27774.5 | 3140.8 | 13265.6 | 1561.4 | 14827
Направление 1.4.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 166494.8 | 23550 | 74509.8 | 5850.3 | 80360.1 |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в регионе составило 99,6%
областной бюджет | 166494.8 | 23550 | 74509.8 | 5850.3 | 80360.1
Направление 1.4.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в МОО | 444035 | 63388 | 190110 | 13946.8 | 204056.8 |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе составило 101,2%
областной бюджет | 444035 | 63388 | 190110 | 13946.8 | 204056.8
Направление 1.4.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней зарплаты педработников МОО дополнительного образования детей, до уровня установленного Указом Порезидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 | 5251 | 695 | 2174 | 178.8 | 2352.8 |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе составило 90,1%
областной бюджет | 5251 | 695 | 2174 | 178.8 | 2352.8 |  |  | мероприятия по начислению и выплате заработной платы основным педагогическим работникам - 19 чел.
Направление 1.4.4 Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания детей льготной категории в муниципальных дошкольныъх образовательных организациях | 919.4 | 198.7 | 323.3 | 70.6 | 393.9 |  |  | мероприятия по организации питания детей льготной категории - 13 чел. | удельный вес детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспеченных горячим питанием, в общей численности нуждающихся данной категории составил 100%
местный бюджет | 919.4 | 198.7 | 323.3 | 70.6 | 393.9
Направление 1.4.5 Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся детей-инвалидов муниципальных общеобразовательных организаций | 388 | 148 | 81.5 | 18.7 | 100.2 |  |  | мероприятия по организации питания дети-инвалиды - 16 чел. | удельный вес детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспеченных горячим питанием, в общей численности нуждающихся данной категории составил 100%
местный бюджет | 388 | 148 | 81.5 | 18.7 | 100.2
Направление 1.4.6 Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в МОО, в частных общеобразовательных организациях | 42081.5 | 5092.8 | 19437.7 | 1754.2 | 21191.9
областной бюджет | 11493 | 1554 | 4963 | 70 | 5033
местный бюджет | 2814 | 398 | 1209.1 | 122.8 | 1331.9
внебюджетные источники | 27774.5 | 3140.8 | 13265.6 | 1561.4 | 14827
Направление 1.4.7 Приобретение а/м "Газель" для нужд МОУ "Малышевская средняя общеобразовательная школа" в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 887.2 | 0 | 887.2 | 0 | 887.2
федеральный бюджет | 709.8 | 0 | 709.8 | 0 | 709.8
местный бюджет | 177.4 | 0 | 177.4 | 0 | 177.4
Направление 1.4.8 Капитальный ремонт здания МОУ "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" | 150115.6 | 0 | 134025.1 | 0 | 134025.1
областной бюджет | 137177 | 0 | 125536.5 | 0 | 125536.5
местный бюджет | 12938.6 | 0 | 8488.6 | 0 | 8488.6
Направление 1.4.9 Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (МДОУ Детский сад №3 "Теремок", МДОУ Детский сад №4 "Светлячок", МДОУ детский сад №15 д.Новлянка, МДОУ №6 с.Малышево) | 15795.9 | 0 | 15795.9 | 0 | 15795.9
федеральный бюджет | 15006.1 | 0 | 15006.1 | 0 | 15006.1
местный бюджет | 789.8 | 0 | 789.8 | 0 | 789.8
Направление 1.4.10 Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест МДОУ Детский сад №3 "Теремок", МДОУ №6 с.Малышево в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200
областной бюджет | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 2880
местный бюджет | 320 | 0 | 320 | 0 | 320
Направление 1.4.11 Капитальный ремонт зданий МДОУ №2 "Ладушки" п.Кр.Горбатка и МОУ Волосатовская средняя общеобразовательная школа под размещение групп дошкольного возраста | 4272.6 | 0 | 4250.1 | 0 | 4250.1
областной бюджет | 3418.1 | 0 | 3418.1 | 0 | 3418.1
местный бюджет | 854.5 | 0 | 832 | 0 | 832
Направление 1.4.12 Ремонт медицинских кабинетов в муницип. дошкольных образовательных учреждений в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 440 | 0 | 440 | 0 | 440
федеральный бюджет | 352 | 0 | 352 | 0 | 352
местный бюджет | 88 | 0 | 88 | 0 | 88
Направление 1.4.13 Ремонт зданий МДОУ для предотвращения аварийных ситуаций и создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 1420 | 0 | 1420 | 0 | 1420
федеральный бюджет | 1136 | 0 | 1136 | 0 | 1136
местный бюджет | 284 | 0 | 284 | 0 | 284
Направление 1.4.14 Ремонт здания МОУ для предотвращения аварийных ситуаций и создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 4303.3 | 0 | 4303.3 | 0 | 4303.3
федеральный бюджет | 3442.7 | 0 | 3442.7 | 0 | 3442.7
местный бюджет | 860.6 | 0 | 860.6 | 0 | 860.6
Направление 1.4.15 Противопожарная обработка чердачных помещений МДОУ для предотвращения аварийных ситуаций и создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 113.6 | 0 | 113.6 | 0 | 113.6
федеральный бюджет | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9
местный бюджет | 22.7 | 0 | 22.7 | 0 | 22.7
Направление 1.4.16 Ремонт запасных выходов в МДОУ в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 152.4 | 0 | 152.4 | 0 | 152.4
федеральный бюджет | 121.9 | 0 | 121.9 | 0 | 121.9
местный бюджет | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5
Направление 1.4.17 Ремонт запасных выходов в МОУ в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 40 | 0 | 40 | 0 | 40
федеральный бюджет | 32 | 0 | 32 | 0 | 32
местный бюджет | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
Направление 1.4.18 Замена, утепление и ремонт оконных блоков МДОУ для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 407.9 | 0 | 407.9 | 0 | 407.9
федеральный бюджет | 326.3 | 0 | 326.3 | 0 | 326.3
местный бюджет | 81.6 | 0 | 81.6 | 0 | 81.6
Направление 1.4.19 Замена, утепление и ремонт оконных блоков МОУ для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 157 | 0 | 157 | 0 | 157
федеральный бюджет | 125.6 | 0 | 125.6 | 0 | 125.6
местный бюджет | 31.4 | 0 | 31.4 | 0 | 31.4
Направление 1.4.20 Ремонт крыши МБОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 57.4 | 0 | 57.4 | 0 | 57.4
федеральный бюджет | 45.9 | 0 | 45.9 | 0 | 45.9
местный бюджет | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5
Направление 1.4.21 Ремонт здания МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 439.8 | 0 | 439.8 | 0 | 439.8
федеральный бюджет | 351.8 | 0 | 351.8 | 0 | 351.8
местный бюджет | 88 | 0 | 88 | 0 | 88
Направление 1.4.22 Постоянное профессиональное развитие работников в МДОУ через механизм повышения квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 116.5 | 0 | 116.5 | 0 | 116.5
федеральный бюджет | 85.8 | 0 | 85.8 | 0 | 85.8
местный бюджет | 30.7 | 0 | 30.7 | 0 | 30.7
Направление 1.4.23 Постоянное профессиональное развитие работников в МОУ через механизм повышения квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 341.8 | 0 | 341.8 | 0 | 341.8
федеральный бюджет | 263.2 | 0 | 263.2 | 0 | 263.2
местный бюджет | 78.6 | 0 | 78.6 | 0 | 78.6
Направление 1.4.24 Постоянное профессиональное развитие работников в МОУ по внешкольной работе с детьми через механизм повышения квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 14.7
федеральный бюджет | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4
местный бюджет | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
Направление 1.4.25 Приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ | 6515.7 | 0 | 4636.5 | 0 | 4636.5 |  |  |  | доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами составила 100%
областной бюджет | 3530 | 0 | 1650.8 | 0 | 1650.8
местный бюджет | 2985.7 | 0 | 2985.7 | 0 | 2985.7
Направление 1.4.26 Оснащение спортивного зала МБОУ ДО "ДООСЦ" спортивным инвентарем в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
федеральный бюджет | 80 | 0 | 80 | 0 | 80
местный бюджет | 20 | 0 | 20 | 0 | 20
Направление 1.4.27 Оборудование автобусов МОУ удерживающими устройствами, используемыми при перевозке детей для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 38 | 0 | 38 | 0 | 38
федеральный бюджет | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4
местный бюджет | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
Направление 1.4.28 Подключение МОУ к региональному образовательному порталу для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 61.2 | 0 | 61.2 | 0 | 61.2
федеральный бюджет | 49 | 0 | 49 | 0 | 49
местный бюджет | 12.2 | 0 | 12.2 | 0 | 12.2
Направление 1.4.29 Приобретение запасных частей и ремонт автобусов МОУ в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 215.4 | 0 | 215.4 | 0 | 215.4
федеральный бюджет | 163.9 | 0 | 163.9 | 0 | 163.9
местный бюджет | 51.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5
Направление 1.4.30 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | 3585.6 | 0 | 3585.6 | 0 | 3585.6
федеральный бюджет | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 0 | 2291.1
областной бюджет | 1115.3 | 0 | 1115.3 | 0 | 1115.3
местный бюджет | 179.2 | 0 | 179.2 | 0 | 179.2
Направление 1.4.31 Проведение специальной оценки условий труда в МДОУ | 126.4 | 0 | 126.4 | 0 | 126.4
местный бюджет | 126.4 | 0 | 126.4 | 0 | 126.4
Направление 1.4.32 Проведение специальной оценки условий труда в МОУ | 156.8 | 0 | 156.8 | 0 | 156.8
местный бюджет | 156.8 | 0 | 156.8 | 0 | 156.8
Направление 1.4.33 Приобретение материалов для замены проводки СОУЭ в МДОУ | 29.9 | 0 | 29.9 | 0 | 29.9
местный бюджет | 29.9 | 0 | 29.9 | 0 | 29.9
Направление 1.4.34 Приобретение материалов для замены проводки СОУЭ в МОУ | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 103.7
местный бюджет | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 103.7
Направление 1.4.35 Приобретение и установка тахографов на транспортные средства в МОУ | 488.7 | 0 | 488.7 | 0 | 488.7
местный бюджет | 488.7 | 0 | 488.7 | 0 | 488.7
Направление 1.4.36 Ежемесячное обслуживание оборудования системы "ГЛОНАСС" на транспортных средствах в МОУ | 54.5 | 0 | 31.9 | 0 | 31.9
местный бюджет | 54.5 | 0 | 31.9 | 0 | 31.9
Направление 1.4.37 Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования | 848.7 | 155.2 | 383.1 | 0 | 383.1 |  |  |  | доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 80%
областной бюджет | 848.7 | 155.2 | 383.1 | 0 | 383.1
Направление 1.4.38 Текущий ремонт здания МОУ "Красногорбатская основная общеобразовательная школа" | 473.7 | 0 | 473.7 | 0 | 473.7
местный бюджет | 473.7 | 0 | 473.7 | 0 | 473.7
Направление 1.4.39 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1687.9 | 0 | 1687.9 | 0 | 1687.9 |  |  |  | доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 80%
федеральный бюджет | 1122.3 | 0 | 1122.3 | 0 | 1122.3
областной бюджет | 481.1 | 0 | 481.1 | 0 | 481.1
местный бюджет | 84.5 | 0 | 84.5 | 0 | 84.5
Направление 1.4.40 Приобретение и установка оборудования в МОУ "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" | 3462.4 | 0 | 3462.4 | 0 | 3462.4
местный бюджет | 3462.4 | 0 | 3462.4 | 0 | 3462.4
Направление 1.4.41 Обустройство территории стадиона МОУ "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" | 908.2 | 0 | 908.2 | 0 | 908.2
местный бюджет | 908.2 | 0 | 908.2 | 0 | 908.2
Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки работникам образования | 83137.1 | 10699 | 36652.9 | 2159 | 38802.9 | 20.1795 | 46.6734
областной бюджет | 82980 | 10663 | 36575 | 2150 | 38725 |  |  | мероприятия по предоставлению мер соцподдержки: педагогическим работникам дошкольных учреждений - 72 чел; педагогическим работникам образовательным учреждениям - 389 чел
местный бюджет | 157.1 | 36 | 77.9 | 9 | 77.9 |  |  | мероприятия по оплате социального жилья - 1 педагог.работнику
Направление 1.5.1 Предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сфере образования | 157.1 | 36 | 77.9 | 9 | 77.9
местный бюджет | 157.1 | 36 | 77.9 | 9 | 77.9
Направление 1.5.2 Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждагн в сфере образования | 82980 | 10663 | 36575 | 2150 | 38725
областной бюджет | 82980 | 10663 | 36575 | 2150 | 38725
Основное мероприятие 1.6 Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100
областной бюджет | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
Направление 1.6.1 Мероприятие по обеспечению мер по повышению эффективности реализации молодежной политики в МОУ "Новлянская средняя общеобразовательная школа" по итогам конкурса "Важное дело" в 2015 году" | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
областной бюджет | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
Основное мероприятие 1.7 Развитие кадрового потенциала системы общего образования | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 100 |  | удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района составил 100%
областной бюджет | 150 | 0 | 150 | 0 | 150
Направление 1.7.1 Поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса | 150 | 0 | 150 | 0 | 150
областной бюджет | 150 | 0 | 150 | 0 | 150
Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 17051.7 | 2431 | 7381.8 | 179 | 7560.8 | 7.3632 | 44.3404 | организация питания уч-ся в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 339 чел.,выплата з/пл с начислением в ФСС сторожам-4 чел.загородного лагеря "Зеленая поляна". | удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровлепния (к общему числу детей от 7 до 17 лет) составил 100%
областной бюджет | 7063 | 1009 | 3027 | 0 | 3027
местный бюджет | 7850.6 | 1109.8 | 3390.5 | 171.1 | 3561.6
внебюджетные источники | 2138.1 | 312.2 | 964.3 | 7.9 | 972.2
Основное мероприятие 2.1 Оздоровление детей в каникулярное время | 17051.7 | 2431 | 7381.8 | 179 | 7560.8 | 7.3632 | 44.3404
областной бюджет | 7063 | 1009 | 3027 | 0 | 3027
местный бюджет | 7850.6 | 1109.8 | 3390.5 | 171.1 | 3561.6
внебюджетные источники | 2138.1 | 312.2 | 964.3 | 7.9 | 972.2
Направление 2.1.1 Организация отдыха детей в каникулярное время | 17051.7 | 2431 | 7381.8 | 179 | 7560.8
областной бюджет | 7063 | 1009 | 3027 | 0 | 3027
местный бюджет | 7850.6 | 1109.8 | 3390.5 | 171.1 | 3561.6
внебюджетные источники | 2138.1 | 312.2 | 964.3 | 7.9 | 972.2
Подпрограмма 3. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 148210.9 | 20486 | 60339 | 4705.3 | 65044.3 | 22.9684 | 43.8863 |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), в общей численности детского населения составила 3,4 %
федеральный бюджет | 4339.9 | 0 | 1813.9 | 0 | 1813.9
областной бюджет | 143871 | 20486 | 58525.1 | 4705.3 | 63230.4
Основное мероприятие 3.1 Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 142820.9 | 19679 | 58148 | 4558.7 | 62706.7 | 23.1653 | 43.9058
федеральный бюджет | 4339.9 | 0 | 1813.9 | 0 | 1813.9
областной бюджет | 138481 | 19679 | 56334.1 | 4558.7 | 60892.8
Направление 3.1.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 126100.1 | 18837 | 52512.1 | 4558.7 | 57070.8 |  |  | содержание ребенка в семье опекуна - 27 чел, и приемной семье - 74 чел., а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
областной бюджет | 126100.1 | 18837 | 52512.1 | 4558.7 | 57070.8
Направление 3.1.2 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 16720.8 | 842 | 5635.9 | 0 | 5635.9
федеральный бюджет | 4339.9 | 0 | 1813.9 | 0 | 1813.9
областной бюджет | 12380.9 | 842 | 3822 | 0 | 3822
Основное мероприятие 3.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 5390 | 807 | 2191 | 146.6 | 2191 | 18.166 | 40.6494 | обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности отдела опеки - 2 специалиста.
областной бюджет | 5390 | 807 | 2191 | 146.6 | 2191
Направление 3.2.1 Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 5390 | 807 | 2191 | 146.6 | 2191
областной бюджет | 5390 | 807 | 2191 | 146.6 | 2191
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации Программы | 137640.5 | 22903 | 55496.4 | 5192.4 | 60688.8 | 22.6713 | 44.0923
федеральный бюджет | 1117.4 | 0 | 1117.4 | 0 | 1117.4
местный бюджет | 136523.1 | 22903 | 54379 | 5192.4 | 59571.4
Основное мероприятие 4.1 Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере образования | 137365.5 | 22828 | 55446.4 | 5192.4 | 60044.2 | 22.7458 | 43.7113 |  | доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности организаций в сфере образования, к общей сумме выделенных ассигнований составила 99,9%
федеральный бюджет | 1117.4 | 0 | 1117.4 | 0 | 1117.4
местный бюджет | 136248.1 | 22828 | 54329 | 5192.4 | 59521.4
Направление 4.1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 8559.4 | 1251.7 | 3560.4 | 296 | 3856.4
федеральный бюджет | 80.8 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8
местный бюджет | 8478.6 | 1251.7 | 3479.6 | 296 | 3775.6
Направление 4.1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и методической работы системы образования" | 51758 | 7167.9 | 22359.3 | 1710 | 24069.3
федеральный бюджет | 448.5 | 0 | 448.5 | 0 | 448.5
местный бюджет | 51309.5 | 7167.9 | 21910.8 | 1710 | 23620.8
Направление 4.1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения "Центр хозяйственного обслуживания системы образования" | 76453.5 | 14408.4 | 28932.1 | 3186.4 | 32118.5
федеральный бюджет | 588.1 | 0 | 588.1 | 0 | 588.1
местный бюджет | 75865.4 | 14408.4 | 28344 | 3186.4 | 31530.4
Направление 4.1.4 Приобретение легкового автомобиля в МУ "Центр бухгалтерского учета и методической работы системы образования" | 594.6 | 0 | 594.6 | 0 | 594.6
местный бюджет | 594.6 | 0 | 594.6 | 0 | 594.6
Основное мероприятие 4.2 Проведение мероприятий в сфере образования | 275 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 18.1818
местный бюджет | 275 | 75 | 50 | 0 | 50
Направление 4.2.1 Расходы на проведение районных мероприятий в сфере образования | 275 | 75 | 50 | 0 | 50
местный бюджет | 275 | 75 | 50 | 0 | 50
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Селивановском районе на 2017-2019 годы"
1. Проведение районных соревнований "Школа безопасности", участие сборной команды в областных соревнованиях "Школа безопасности" и в слете "Юный спасатель" | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
местный бюджет | 30 | 10 | 30 | 0 | 30
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Селивановском районе на 2014-2016 годы"
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Селивановского района (оснащение элементами доступности в МОУ Новлянская средняя общеобразовательная школа) | 155.9 | 0 | 155.9 | 0 | 155.9 | 0 | 100
областной бюджет | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 94.9
местный бюджет | 61 | 0 | 61 | 0 | 61
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Селивановского района на 2017-2019 годы"
1. Организация и проведение конкурса по сбору вторичного сырья между классами муниципальных образовательных учреждений | 66 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0
местный бюджет | 66 | 44 | 44 | 0 | 44
Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Селивановского района Владимирской области на 2016-2020 годы"
1.Организация и проведение мероприятий, конкурсов и выставок, направленных на формирование общероссийского гражданского самосознания | 62 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.2258
местный бюджет | 62 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Селивановском районе в 2017-2019 годах"
1.Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности в области безопасности дорожного движения | 100 | 100 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92
местный бюджет | 100 | 100 | 92 | 0 | 92 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Селивановском районе на 2016-2018 годы"
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местный бюджет | 770 | 280 | 245 | 0 | 245 | 0 | 31.8182
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ : | 1841393.7 | 241789.6 | 879400.2 | 59675.8 | 939076 | 24.6809 | 50.9981
федеральный бюджет | 36645.8 | 0 | 34119.8 | 0 | 34119.8
областной бюджет | 1035381.5 | 125440.1 | 515282.6 | 28068.7 | 543351.3
местный бюджет | 650436.3 | 97595.6 | 283614 | 26542.5 | 310156.5
внебюджетные источники | 118930.1 | 18753.9 | 46383.8 | 5064.6 | 51448.4
Начальник управления образования |  |  | Н.С.Горшкова
Директор МУ "ЦБУ и МР системы образования" |  |  | Н.В. Новикова
Т.Ю.Киселева
(49236) 2-26-36