## 4 кв.2016
Приложение № 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Селивановского района
Информация о ходе финансирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм)
управления образования администрации Селивановского района
за 4 квартал 2016 года
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % (гр.5/гр.3) | Выполнение программы за весь период в % (гр.6/гр.2) | Краткая информация по выполнению программых мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)***
|  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр.4+гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа "Развитие образования Селивановского района на 2014-2020 годы"
ВСЕГО, в том числе: | 1801964.3 | 256137.2 | 623220.9 | 255610.4 | 878831.3 | 99.7943 | 48.7707
федеральный бюджет | 34119.8 | 983.7 | 33136.1 | 983.7 | 34119.8
областной бюджет | 1025247.9 | 132373.9 | 382956 | 132231.7 | 515187.7
местный бюджет | 630990.8 | 104830.1 | 178418.2 | 104721.8 | 283140
внебюджетные источники | 111605.8 | 17949.5 | 28710.6 | 17673.2 | 46383.8
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей. | 1516256.2 | 213159.2 | 542788.1 | 212826 | 755614.1 | 99.8437 | 49.8342 | обеспечение деятельности 6 дошкольных образовательных учреждений; обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 общеобразовательных учреждений; обеспечение деятельности 2 учреждений дополнительного образования детей; обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; расходы на коммунальные услуги, услуги связи, расходы на общехозяйственные нужды, учебные расходы.
федеральный бюджет | 31188.5 | 450 | 30738.5 | 450 | 31188.5
областной бюджет | 880724.9 | 111364.1 | 342275.7 | 111359.9 | 453635.6
местный бюджет | 494748.5 | 83724.9 | 141666.5 | 83704 | 225370.5
внебюджетные источники | 109594.3 | 17620.2 | 28107.4 | 17312.1 | 45419.5
Основное мероприятие 1.1 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 231904.3 | 36804.2 | 64574.8 | 36685.1 | 101259.9 | 99.6764 | 43.6645
федеральный бюджет | 1938.7 | 0 | 1938.7 | 0 | 1938.7
местный бюджет | 164285 | 25848.8 | 45892.4 | 25840.8 | 71733.2
внебюджетные источники | 65680.6 | 10955.4 | 16743.7 | 10844.3 | 27588 |  |  | плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
Направление 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | 231904.3 | 36804.2 | 64574.8 | 36685.1 | 101259.9 |  |  |  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающим дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сотавляет 100%
федеральный бюджет | 1938.7 | 0 | 1938.7 | 0 | 1938.7
местный бюджет | 164285 | 25848.8 | 45892.4 | 25840.8 | 71733.2
внебюджетные источники | 65680.6 | 10955.4 | 16743.7 | 10844.3 | 27588
Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми | 21468.9 | 4469.6 | 5659.3 | 4469.6 | 10128.9 | 100 | 47.1794
областной бюджет | 21018.9 | 4019.6 | 5659.3 | 4019.6 | 9678.9
местный бюджет | 450 | 450 | 0 | 450 | 450
Направление 1.2.1 Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | 1498.2 | 133.8 | 474.4 | 133.8 | 608.2 |  |  | мероприятия на выплату ежемесячной денежной компенсации детям-инвалидам дошкольных образовательных учреждений - 13 чел. | доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой составила 100%
областной бюджет | 1498.2 | 133.8 | 474.4 | 133.8 | 608.2
Направление 1.2.2 Компенсация части родит.платы за присмотр и уход за детьми в образов.организациях, реализующих образов. программу дошкольного образования | 19970.7 | 4335.8 | 5184.9 | 4335.8 | 9520.7 |  |  | мероприятия на выплату компенсации части родительной платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования -594 получателя
областной бюджет | 19520.7 | 3885.8 | 5184.9 | 3885.8 | 9070.7
местный бюджет | 450 | 450 | 0 | 450 | 450
Основное мероприятие 1.3 Организация предоставления общего, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 317067.1 | 57224.1 | 81101.4 | 57022.6 | 138124 | 99.6479 | 43.563 | обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 общеобразовательных учреждений: начальные, основные, средние; обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждений; расходы на коммунальные услуги, услуги связи, расходы на общехозяйственные нужды, учебные расходы.
федеральный бюджет | 3412.7 | 0 | 3412.7 | 0 | 3412.7
местный бюджет | 300846.7 | 54810.6 | 75334.8 | 54810.6 | 130145.4
внебюджетные источники | 12807.7 | 2413.5 | 2353.9 | 2212 | 4565.9
Направление 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | 216061.3 | 39409.6 | 53072 | 39211.8 | 92283.8 |  |  |  | доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 80%
федеральный бюджет | 1856.4 | 0 | 1856.4 | 0 | 1856.4
местный бюджет | 203401 | 37288.9 | 49227.1 | 37288.9 | 86516 |  |  |  | доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами составила 100%
внебюджетные источники | 10803.9 | 2120.7 | 1988.5 | 1922.9 | 3911.4 |  |  | плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Направление 1.3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 101005.8 | 17814.5 | 28029.4 | 17810.8 | 45840.2 |  |  | обеспечение деятельности (оказание услуг) 2 образовательных учреждений дополнительного образования; софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования; расходы на коммунальные услуги, общехозяйственные нужды. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
федеральный бюджет | 1556.3 | 0 | 1556.3 | 0 | 1556.3
местный бюджет | 97445.7 | 17521.7 | 26107.7 | 17521.7 | 43629.4 |  |  |  | составил 68%
внебюджетные источники | 2003.8 | 292.8 | 365.4 | 289.1 | 654.5
Основное мероприятие 1.4 Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 856374.6 | 102130.3 | 367170.7 | 102117.7 | 469288.4 | 99.9877 | 54.7994 | обеспечение деятельности 6 дошкольных образовательных учреждений; обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 общеобразовательных учреждений; обеспечение деятельности 2 учреждений дополнительного образования детей; обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; услуги связи, учебные расходы.
федеральный бюджет | 25837.1 | 450 | 25387.1 | 450 | 25837.1
областной бюджет | 770357 | 94849.5 | 312376.4 | 94845.3 | 407221.7
местный бюджет | 29074.5 | 2579.5 | 20397.4 | 2566.6 | 22964
внебюджетные источники | 31106 | 4251.3 | 9009.8 | 4255.8 | 13265.6
Направление 1.4.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 163179.8 | 26038.2 | 48471.6 | 26038.2 | 74509.8 |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в регионе составило 100%
областной бюджет | 163179.8 | 26038.2 | 48471.6 | 26038.2 | 74509.8
Направление 1.4.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в МОО | 442570 | 64144 | 125966 | 64144 | 190110 |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе составило 100%
областной бюджет | 442570 | 64144 | 125966 | 64144 | 190110
Направление 1.4.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней зарплаты педработников МОО дополнительного образования детей, до уровня установленного Указом Порезидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 | 5026 | 933 | 1241 | 933 | 2174 |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе составило 90%
областной бюджет | 5026 | 933 | 1241 | 933 | 2174 |  |  | мероприятия по начислению и выплате заработной платы основным педагогическим работникам - 20 чел.
Направление 1.4.4 Обеспечение мероприятий по организации питания детей льготной категории в муниципальных дошкольныъх образовательных организациях | 323.3 | 323.3 | 0 | 323.3 | 323.3 |  |  | мероприятия по организации питания детей льготной категории - 23 чел. | удельный вес детей-инвалидов и детей с ОЗВ, обеспеченных горячим питанием, в общей численности нуждающихся данной категории составил 100%
местный бюджет | 323.3 | 323.3 | 0 | 323.3 | 323.3
Направление 1.4.5 Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся детей-инвалидов муниципальных общеобразовательных организаций | 92 | 56.4 | 25.1 | 56.4 | 81.5 |  |  | мероприятия по организации питания дети-инвалиды - 35 чел. | удельный вес детей-инвалидов и детей с ОЗВ, обеспеченных горячим питанием, в общей численности нуждающихся данной категории составил 100%
местный бюджет | 92 | 56.4 | 25.1 | 56.4 | 81.5
Направление 1.4.6 Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений | 33920 | 4781.9 | 9701.2 | 4773.5 | 14474.7
местный бюджет | 2814 | 530.6 | 691.4 | 517.7 | 1209.1
внебюджетные источники | 31106 | 4251.3 | 9009.8 | 4255.8 | 13265.6
Направление 1.4.7 Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в МОО | 11841 | 1571 | 3392 | 1571 | 4963 |  |  | мероприятия по организации питания 1-4 классов - 595 чел. | удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся данной возрастной категории составил 100%
областной бюджет | 11841 | 1571 | 3392 | 1571 | 4963
Направление 1.4.8 Приобретение автобуса "Газель" для нужд МОУ "Малышевская средняя общеобразовательная школа" в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 887.2 | 0 | 887.2 | 0 | 887.2
федеральный бюджет | 709.8 | 0 | 709.8 | 0 | 709.8
местный бюджет | 177.4 | 0 | 177.4 | 0 | 177.4
Направление 1.4.9 Капитальный ремонт здания МОУ "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" | 150115.6 | 0 | 134025.1 | 0 | 134025.1
областной бюджет | 137177 | 0 | 125536.5 | 0 | 125536.5
местный бюджет | 12938.6 | 0 | 8488.6 | 0 | 8488.6
Направление 1.4.10 Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (МДОУ Детский сад №3 "Теремок", МДОУ Детский сад №4 "Светлячок", МДОУ детский сад №15 д.Новлянка, МДОУ №6 с.Малышево) | 15795.9 | 0 | 15795.9 | 0 | 15795.9
федеральный бюджет | 15006.1 | 0 | 15006.1 | 0 | 15006.1
местный бюджет | 789.8 | 0 | 789.8 | 0 | 789.8
Направление 1.4.11 Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест МДОУ Детский сад №3 "Теремок", МДОУ №6 с.Малышево в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200
областной бюджет | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 2880
местный бюджет | 320 | 0 | 320 | 0 | 320
Направление 1.4.12 Капитальный ремонт зданий МДОУ №2 "Ладушки" п.Кр.Горбатка и МОУ Волосатовская средняя общеобразовательная школа под размещение групп дошкольного возраста | 4272.6 | 0 | 4250.1 | 0 | 4250.1
областной бюджет | 3418.1 | 0 | 3418.1 | 0 | 3418.1
местный бюджет | 854.5 | 0 | 832 | 0 | 832
Направление 1.4.13 Ремонт медицинских кабинетов в муницип. дошкольных образовательных учреждений в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 440 | 0 | 440 | 0 | 440
федеральный бюджет | 352 | 0 | 352 | 0 | 352
местный бюджет | 88 | 0 | 88 | 0 | 88
Направление 1.4.14 Ремонт зданий МДОУ для предотвращения аварийных ситуаций и создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 1420 | 0 | 1420 | 0 | 1420
федеральный бюджет | 1136 | 0 | 1136 | 0 | 1136
местный бюджет | 284 | 0 | 284 | 0 | 284
Направление 1.4.15 Ремонт здания МОУ для предотвращения аварийных ситуаций и создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 4303.3 | 0 | 4303.3 | 0 | 4303.3
федеральный бюджет | 3442.7 | 0 | 3442.7 | 0 | 3442.7
местный бюджет | 860.6 | 0 | 860.6 | 0 | 860.6
направление 1.4.16 Противопожарная обработка чердачных помещений МДОУ для предотвращения аварийных ситуаций и создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 113.6 | 0 | 113.6 | 0 | 113.6
федеральный бюджет | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9
местный бюджет | 22.7 | 0 | 22.7 | 0 | 22.7
Направление 1.4.17 Ремонт запасных выходов в МДОУ в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 152.4 | 0 | 152.4 | 0 | 152.4
федеральный бюджет | 121.9 | 0 | 121.9 | 0 | 121.9
местный бюджет | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5
Направление 1.4.18 Ремонт запасных выходов в МОУ в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 40 | 0 | 40 | 0 | 40
федеральный бюджет | 32 | 0 | 32 | 0 | 32
местный бюджет | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
Направление 1.4.19 Замена, утепление и ремонт оконных блоков МДОУ для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 407.9 | 0 | 407.9 | 0 | 407.9
федеральный бюджет | 326.3 | 0 | 326.3 | 0 | 326.3
местный бюджет | 81.6 | 0 | 81.6 | 0 | 81.6
Направление 1.4.20 Замена, утепление и ремонт оконных блоков МОУ для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 157 | 0 | 157 | 0 | 157
федеральный бюджет | 125.6 | 0 | 125.6 | 0 | 125.6
местный бюджет | 31.4 | 0 | 31.4 | 0 | 31.4
Направление 1.4.21 Ремонт крыши МБОУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 57.4 | 0 | 57.4 | 0 | 57.4
федеральный бюджет | 45.9 | 0 | 45.9 | 0 | 45.9
местный бюджет | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5
Направление 1.4.22 Ремонт здания МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 439.8 | 0 | 439.8 | 0 | 439.8
федеральный бюджет | 351.8 | 0 | 351.8 | 0 | 351.8
местный бюджет | 88 | 0 | 88 | 0 | 88
Направление 1.4.23 Постоянное профессиональное развитие работников в МДОУ через механизм повышения квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 116.5 | 0 | 116.5 | 0 | 116.5
федеральный бюджет | 85.8 | 0 | 85.8 | 0 | 85.8
местный бюджет | 30.7 | 0 | 30.7 | 0 | 30.7
Направление 1.4.24 Постоянное профессиональное развитие работников в МОУ через механизм повышения квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 341.8 | 0 | 341.8 | 0 | 341.8
федеральный бюджет | 263.2 | 0 | 263.2 | 0 | 263.2
местный бюджет | 78.6 | 0 | 78.6 | 0 | 78.6
Направление 1.4.25 Постоянное профессиональное развитие работников в МОУ по внешкольной работе с детьми через механизм повышения квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 14.7
федеральный бюджет | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4
местный бюджет | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
Направление 1.4.26 Приобретение школьного автобуса для подвоза учащихся в муниципальные образовательные организации | 4640.7 | 3290.2 | 1350.5 | 3286 | 4636.5 |  |  | мероприятия по приобретению транспортных средств для подвоза обучающихся МОУ МСОШ и МБОУ ВСОШ | доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами составила 100%
областной бюджет | 1655 | 1655 | 0 | 1650.8 | 1650.8
местный бюджет | 2985.7 | 1635.2 | 1350.5 | 1635.2 | 2985.7
Направление 1.4.27 Оснащение спортивного зала МБОУ ДО "ДООСЦ" спортивным инвентарем в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
федеральный бюджет | 80 | 0 | 80 | 0 | 80
местный бюджет | 20 | 0 | 20 | 0 | 20
Направление 1.4.28 Оборудование автобусов МОУ удерживающими устройствами, используемыми при перевозке детей для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 38 | 0 | 38 | 0 | 38
федеральный бюджет | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4
местный бюджет | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
Направление 1.4.29 Подключение МОУ к региональному образовательному порталу для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 61.2 | 0 | 61.2 | 0 | 61.2
федеральный бюджет | 49 | 0 | 49 | 0 | 49
местный бюджет | 12.2 | 0 | 12.2 | 0 | 12.2
Направление 1.4.30 Приобретение запасных частей и ремонт автобусов МОУ в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | 215.4 | 0 | 215.4 | 0 | 215.4
федеральный бюджет | 163.9 | 0 | 163.9 | 0 | 163.9
местный бюджет | 51.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5
Направление 1.4.31 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | 3585.6 | 0 | 3585.6 | 0 | 3585.6
федеральный бюджет | 2291.1 | 0 | 2291.1 | 0 | 2291.1
областной бюджет | 1115.3 | 0 | 1115.3 | 0 | 1115.3
местный бюджет | 179.2 | 0 | 179.2 | 0 | 179.2
Направление 1.4.32 Проведение специальной оценки условий труда в МДОУ | 126.4 | 0 | 126.4 | 0 | 126.4
местный бюджет | 126.4 | 0 | 126.4 | 0 | 126.4
Направление 1.4.33 Проведение специальной оценки условий труда в МОУ | 156.8 | 0 | 156.8 | 0 | 156.8
местный бюджет | 156.8 | 0 | 156.8 | 0 | 156.8
Направление 1.4.34 Приобретение материалов для замены проводки СОУЭ в МДОУ | 29.9 | 0 | 29.9 | 0 | 29.9
местный бюджет | 29.9 | 0 | 29.9 | 0 | 29.9
Направление 1.4.35 Приобретение материалов для замены проводки СОУЭ в МОУ | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 103.7
местный бюджет | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 103.7
Направление 1.4.36 Приобретение и установка тахографов на транспортные средства в МОУ | 488.7 | 0 | 488.7 | 0 | 488.7
местный бюджет | 488.7 | 0 | 488.7 | 0 | 488.7
Направление 1.4.37 Ежемесячное обслуживание оборудования системы "ГЛОНАСС" на транспортных средствах в МОУ | 54.5 | 0 | 31.9 | 0 | 31.9
местный бюджет | 54.5 | 0 | 31.9 | 0 | 31.9
Направление 1.4.38 Оснащение пунктов проведения экзаменов системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования | 1013.7 | 315.3 | 67.8 | 315.3 | 383.1 |  |  | мероприятия по проведению и оснащению пункта МОУ "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" | доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 80%
областной бюджет | 1013.7 | 315.3 | 67.8 | 315.3 | 383.1
Направление 1.4.39 Текущий ремонт здания МОУ "Красногорбатская основная общеобразовательная школа" | 473.7 | 0 | 473.7 | 0 | 473.7
местный бюджет | 473.7 | 0 | 473.7 | 0 | 473.7
Направление 1.4.40 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1687.9 | 677 | 1010.9 | 677 | 1687.9 |  |  | мероприятия по ремонту спортивного зала МОУ "Малышевская средняя общеобразовательная школа" | доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 80%
федеральный бюджет | 1122.3 | 450 | 672.3 | 450 | 1122.3
областной бюджет | 481.1 | 193 | 288.1 | 193 | 481.1
местный бюджет | 84.5 | 34 | 50.5 | 34 | 84.5
Направление 1.4.41 Приобретение и установка оборудования в МОУ "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" | 3462.4 | 0 | 3462.4 | 0 | 3462.4
местный бюджет | 3462.4 | 0 | 3462.4 | 0 | 3462.4
Направление 1.4.42 Обустройство территории стадиона МОУ "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" | 908.2 | 0 | 908.2 | 0 | 908.2
местный бюджет | 908.2 | 0 | 908.2 | 0 | 908.2
Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки работникам образования | 89281.3 | 12481 | 24171.9 | 12481 | 36652.9 | 100 | 41.0533
областной бюджет | 89189 | 12445 | 24130 | 12445 | 36575 |  |  | мероприятия по предоставлению мер соцподдержки: педагогическим работникам дошкольных учреждений - 72 чел; педагогическим работникам образовательным учреждениям - 388 чел
местный бюджет | 92.3 | 36 | 41.9 | 36 | 77.9 |  |  | мероприятия по оплате социального жилья - 1 педагог.работнику
Основное мероприятие 1.6 Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100
областной бюджет | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
Направление 1.6.1 Мероприятие по обеспечению мер по повышению эффективности реализации молодежной политики в МОУ "Новлянская средняя общеобразовательная школа" по итогам конкурса "Важное дело" в 2015 году" | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
областной бюджет | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
Основное мероприятие 1.7 Развитие кадрового потенциала системы общего образования | 150 | 50 | 100 | 50 | 150 | 100 | 100 | победитель областного конкурса - учитель физкультуры Коннов В.С. | удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района составил 100%
областной бюджет | 150 | 50 | 100 | 50 | 150
Направление 1.7.1 Поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса | 150 | 50 | 100 | 50 | 150
областной бюджет | 150 | 50 | 100 | 50 | 150
Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 16925.1 | 2448.1 | 4901.9 | 2479.9 | 7381.8 | 101.299 | 43.6145 | организация питания уч-ся в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 1638 чел.,выплата з/пл с начислением в ФСС сторожам-4 чел.загородного лагеря "Зеленая поляна". | удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровлепния (к общему числу детей от 7 до 17 лет) составил 100%
областной бюджет | 7063 | 1009 | 2018 | 1009 | 3027
местный бюджет | 7850.6 | 1109.8 | 2280.7 | 1109.8 | 3390.5
внебюджетные источники | 2011.5 | 329.3 | 603.2 | 361.1 | 964.3
Основное мероприятие 2.1 Оздоровление детей в каникулярное время | 16925.1 | 2448.1 | 4901.9 | 2479.9 | 7381.8 | 101.299 | 43.6145
областной бюджет | 7063 | 1009 | 2018 | 1009 | 3027
местный бюджет | 7850.6 | 1109.8 | 2280.7 | 1109.8 | 3390.5
внебюджетные источники | 2011.5 | 329.3 | 603.2 | 361.1 | 964.3
Подпрограмма 3. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 139273.9 | 20534.5 | 39942.5 | 20396.5 | 60339 | 99.328 | 43.324 |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), в общей численности детского населения составила 3,4 %
федеральный бюджет | 1813.9 | 533.7 | 1280.2 | 533.7 | 1813.9
областной бюджет | 137460 | 20000.8 | 38662.3 | 19862.8 | 58525.1
Основное мероприятие 3.1 Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 134104.9 | 19823.5 | 38462.5 | 19685.5 | 58148 | 99.3039 | 43.3601
федеральный бюджет | 1813.9 | 533.7 | 1280.2 | 533.7 | 1813.9
областной бюджет | 132291 | 19289.8 | 37182.3 | 19151.8 | 56334.1
Направление 3.1.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 119618.1 | 17703.7 | 34808.4 | 17703.7 | 52512.1 |  |  | содержание ребенка в семье опекуна - 27 чел, и приемной семье - 68 чел., а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
областной бюджет | 119618.1 | 17703.7 | 34808.4 | 17703.7 | 52512.1
Направление 3.1.2 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14486.8 | 2119.8 | 3654.1 | 1981.8 | 5635.9
федеральный бюджет | 1813.9 | 533.7 | 1280.2 | 533.7 | 1813.9
областной бюджет | 12672.9 | 1586.1 | 2373.9 | 1448.1 | 3822 |  |  | приобретены 2 квартиры для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей
Основное мероприятие 3.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 5169 | 711 | 1480 | 711 | 2191 | 100 | 42.3873 | обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности отдела опеки - 2 специалиста.
областной бюджет | 5169 | 711 | 1480 | 711 | 2191
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации Программы | 129509.1 | 19995.4 | 35588.4 | 19908 | 55496.4 | 99.5629 | 42.8514
федеральный бюджет | 1117.4 | 0 | 1117.4 | 0 | 1117.4
местный бюджет | 128391.7 | 19995.4 | 34471 | 19908 | 54379
Основное мероприятие 4.1 Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере образования | 129459.1 | 19945.4 | 35588.4 | 19858 | 54851.8 | 99.5618 | 42.37 |  | доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности организаций в сфере образования, к общей сумме выделенных ассигнований составила 99,56%
федеральный бюджет | 1117.4 | 0 | 1117.4 | 0 | 1117.4
местный бюджет | 128341.7 | 19945.4 | 34471 | 19858 | 54329
Направление 4.1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 8534.3 | 1196.7 | 2367.9 | 1192.5 | 3560.4
федеральный бюджет | 80.8 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8
местный бюджет | 8453.5 | 1196.7 | 2287.1 | 1192.5 | 3479.6
Направление 4.1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и методической работы системы образования" | 52930.4 | 7548.7 | 14849 | 7510.3 | 22359.3
федеральный бюджет | 448.5 | 0 | 448.5 | 0 | 448.5
местный бюджет | 52481.9 | 7548.7 | 14400.5 | 7510.3 | 21910.8
Направление 4.1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения "Центр хозяйственного обслуживания системы образования" | 67399.8 | 10605.4 | 18371.5 | 10560.6 | 28932.1
федеральный бюджет | 588.1 | 0 | 588.1 | 0 | 588.1
местный бюджет | 66811.7 | 10605.4 | 17783.4 | 10560.6 | 28344
Направление 4.1.4 Приобретение легкового автомобиля в МУ "Центр бухгалтерского учета и методической работы системы образования" | 594.6 | 594.6 | 0 | 594.6 | 594.6
местный бюджет | 594.6 | 594.6 | 0 | 594.6 | 594.6
Основное мероприятие 4.2 Проведение мероприятий в сфере образования | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100
местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 50
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Селивановском районе на 2014-2016 годы"
1. Проведение районных соревнований "Школа безопасности", участие сборной команды в областных соревнованиях "Школа безопасности" и в слете "Юный спасатель" | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 100 | 100
местный бюджет | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 |  |  | услуги по организации и проведению мероприятий (соревнования) муниципального бюджетного образовательного учреждения "Центр внешкольной работы".
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Селивановском районе на 2014-2016 годы"
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Селивановского района (оснащение элементами доступности в МОУ Новлянская средняя общеобразовательная школа) | 155.9 | 0 | 155.9 | 0 | 155.9 | 0 | 100
областной бюджет | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 94.9
местный бюджет | 61 | 0 | 61 | 0 | 61
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Селивановского района на 2014-2016 годы"
1. Организация и проведение конкурса по сбору вторичного сырья между классами муниципальных образовательных учреждений | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 100 | 0 | приобретение материальных запасов (канцтоваров), сувенирная продукция для участников МОУ КСОШ на сумму - 37,0 т.руб; сувенирная продукция для участников МСОШ на сумму - 7,0 т.руб., победивших в конкурсе по сбору вторсырья.
местный бюджет | 44 | 44 | 0 | 44 | 44
Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Селивановского района Владимирской области на 2016-2020 годы"
1.Организация и проведение мероприятий, конкурсов и выставок, направленных на формирование общероссийского гражданского самосознания | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | мероприятия по проведению праздника, посвященному Дню героев Отечества, приобретение сувенирной продукции участникам на сумму 2,0 т.руб.
местный бюджет | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Селивановском районе на 2014-2016 годах"
1.Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности в области безопасности дорожного движения | 92 | 46 | 46 | 46 | 92 | 100 | 100 | приобретение сувенирной и подарочной продукции-9,0 т.руб., магнитно-маркерной доски МОУ КСОШ-7,9 т.руб, велосипеды-22,1 т.руб, приобретение учебно-методич.литературы-7,0 т.руб
местный бюджет | 92 | 46 | 46 | 46 | 92 | 100
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в Селивановском районе на 2016-2018 годы"
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местный бюджет | 735 | 245 | 0 | 245 | 245 | 100 | 33.3333 | мероприятия по созданию условий для обеспечения трудовой занятости подростков,склонных к правонарушениям в каникулярное время - 58 чел. на сумму 245,0 т.руб.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ : | 1803023.2 | 256484.2 | 623442.8 | 255957.4 | 879400.2 | 99.7946 | 48.7736
федеральный бюджет | 34119.8 | 983.7 | 33136.1 | 983.7 | 34119.8
областной бюджет | 1025342.8 | 132373.9 | 383050.9 | 132231.7 | 515282.6
местный бюджет | 631954.8 | 105177.1 | 178545.2 | 105068.8 | 283614
внебюджетные источники | 111605.8 | 17949.5 | 28710.6 | 17673.2 | 46383.8
Начальник управления образования |  |  | Н.С.Горшкова
Директор МУ "ЦБУ и МР системы образования" |  |  | Н.В. Новикова
Т.Ю.Киселева
8(49236) 2-26-36